## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG KẾ HOẠCH
STT | Thông tin công việc | Người thực hiện | Deadline | Tiến độ | Ghi chú
1 | Phân tích thiết kế hệ thống website bán linh kiện máy tính | Cao Văn Tâm | 17h 20/09/2020 | Tuần 1 (14-20/09)
2 | Phân tích khảo sát website bán linh kiện máy tính | Võ Minh Tấn
3 | Thiết kế CSDL | Phan Thế Nhựt
4 | Code CSDL | Phan Thế Nhựt | 17h 04/10/2020 | Tuần 2, 3 (21/09-04/10)
5 | Thiết kế giao diện | Cao Văn Tâm, Võ Minh Tấn
6 | Code chức năng WebSite bán linh kiện máy tính: 1. Đăng nhập, đăng xuất 2 .Bán hàng 3. Giỏ hàng 4. Thanh Toán 5. Sản phẩm 6. Tra cứu 7. Đánh giá và nhận xét | Cao Văn Tâm, Võ Minh Tấn, Phan Thế Nhựt | 17h 25/10/2020 | Tuần 4, 5, 6 (5-25/10)
7 | Viết báo cáo | Cao Văn Tâm, Võ Minh Tấn, Phan Thế Nhựt | 17h 8/11/2020 | Tuần 7, 8 (26/10-8/11)
8 | Lập bảng phân công | Phan Thế Nhựt | 17h 15/11/2020 | Tuần 9 (9-15/11)
9 | Báo cáo sản phẩm | Cao Văn Tâm, Võ Minh Tấn, Phan Thế Nhựt | 17h 22/11/2020 | Tuần 10 (16-22/11)